## 任务列表
任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 进度 | 分类
项目启动 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 张三 | 100 | 管理
需求分析 | 2025-11-09 | 2025-11-13 | 李四 | 80 | 规划
系统设计 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 王五 | 60 | 规划
前端开发 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 赵六 | 40 | 开发
后端开发 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 钱七 | 30 | 开发
数据库设计 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 孙八 | 70 | 开发
接口开发 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 钱七 | 20 | 开发
测试 | 2025-12-12 | 2025-12-25 | 周九 | 0 | 测试
部署上线 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 吴十 | 0 | 运维
项目验收 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 张三 | 0 | 管理